MARCHE  TYPE  CHAUSSEES

ššš

FOURNITURES, FABRICATION, TRANSPORT ET MISEEN OEUVRE DE MATERIAUX

POUR LA CONSTRUCTION OU L'ENTRETIEN DES CHAUSSEES

CLAUSES COMPLEMENTAIRES DU CCAP

CETE de l'OUEST - SPRIR  Pays de la Loire

et Bretagne

AVERTISSEMENT AU REDACTEUR DE MARCHES

Le présent DCE type est un document d'aide au rédacteur de marchés mettant en ?uvre des matériaux de chaussées. Il a été conçu particulièrement pour des marchés passés dans la région Ouest, Bretagne et Pays de la Loire, et donc adapté au contexte local.

Il peut être utilisé aussi bien pour les marchés à bons de commande que pour les marchés uniques.

Pour le Cahier des Clauses Administratives Particulières, le rédacteur est invité à utiliser le logiciel PRAM destiné à la rédaction des pièces administratives des marchés publics. Seuls les articles complémentaires à la rédaction de PRAM, en liaison avec les autres pièces du marché, notamment le CCTP, sont indiqués.

Quelques commentaires sont parfois indiqués entre parenthèses et en italique. Le rédacteur doit bien sûr les éliminer dans sa rédaction définitive.

ARTICLE PREMIER. 	OBJET DU MARCHE - DISPOSITIONS GENERALES

Sans changement.

ARTICLE 2. 	PIECES CONSTITUTIVES DU MARCHE

A - Pièces particulières :

- Acte d'engagement (A.E.) et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi ;

* -	Les bons de commande émis au titre du présent marché. (rédaction à éliminer pour un marché unique).

- Présent Cahier des Clauses Administratives Particulières (C.C.A.P.) et ses annexes éventuelles, dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi ;

-	Cahier des clauses techniques particulières (C.C.T.P.) dont l'exemplaire original conservé dans les archives du maître de l'ouvrage fait seul foi , assorti des documents ci-après :

annexe normative complémentaire au CCTG fascicule 27 et 25

Schéma Organisationnel du Plan d'Assurance Qualité de l'Entreprise, (SOPAQ), et son annexe contrôles intérieurs à réaliser par l'entreprise,

Fiches Techniques Produits (FTP), rendues contractuelles par le maître d'?uvre, à fournir au plus tard pendant la période de préparation du marché.

- Bordereau des prix unitaires ;

- détail estimatif;

* - Sous-détail du (des) prix unitaire(s) n? :

* - Plan général de coordination sécurité (sauf marché d'entretienle cas échéant).

A' - Pièces particulières non contractuelles :

-	Schéma Directeur de la Qualité (S.D.Q.) élaboré entre le maître d'?uvre sous sa responsabilité et l'entrepreneur titulaire.

B - Pièces générales :

Les documents applicables sont ceux en vigueur au premier jour du mois d'établissement des prix, tel que ce mois est défini au 3-4.2 :

- Cahier des Clauses Techniques Générales (C.C.T.G.) applicables aux marchés publics de travaux ;

- Cahier des Clauses Administratives Générales applicables aux marchés publics de travaux (C.C.A.G.) approuvé par le décret n?76-87 du 21 janvier 1976 et l'ensemble des textes qui l'ont modifié ;

- 	Normes applicables aux travaux.

ARTICLE 3.	PRIX ET MODE D'EVALUATION DES OUVRAGES, VARIATION DANS LES PRIX- REGLEMENT DES COMPTES

3-3.3.	Choix de l'index de référence

L'index de référence I choisi en raison de sa structure pour l'actualisation des prix des travaux faisant l'objet du marché est :

Index

Définition

TP08

Travaux matériaux blancs

TP09

Travaux d'enrobés (fabrication et mise en ?uvreoeuvre avec fourniture de bitume et granulats).

TP 09 bis

.....

Travaux d'enrobés (fabrication et mise en oe?uvre sans fourniture)

ARTICLE 4. 	DELAI(S) de REALISATION – PENALITES, PRIMES et RETENUES

4-4.	Pénalités et retenues autres que retard d'exécution

4.4.5 	Pénalités d'ordres techniques

4-4.5.1.	Granulats

Les granulats qui ne satisfont pas aux tolérances fixées à l'article 32-2 du C.C.T.P. ne sont pas admis et doivent être évacués dans un délai de trois (3) jours à compter de la date fixée par le maître d'?uvre.

4-4.5.2.	Uni longitudinal

Les prescriptions relatives au contrôle de l'uni sont applicables par lot de contrôle tels que définis au C.C.T.P. Pour les travaux d'entretien, elles ne sont applicables que si la section revêtue a fait l'objet de mesures avant travaux.

Les pénalités sont appliquées de la façon suivante :

Type de travaux

Vitesse de

| référence | Défaut pénalisant | Pénalités |
| --- | --- | --- |
| PO | ..% du prix de mise en ?uvre (*) |
| MO | ..% du prix de mise en ?uvre (*) |
| GO | ..% du prix de mise en ?uvre (*) |

* par exemple 40 % pour PO, 20 % pour MO et GO (il convient de demander  le sous détail du prix associé)

4-4.5.3.	Macrotexture

Seules sont applicables les stipulations ci-après

Le CCTP, article 4.2, fixe les seuils en dessous desquels les lots de contrôles sont refusés sans appel si les 2 lignes de mesures sont concernées ou déclarés litigieux. si sur une seule ligne les valeurs requises ne sont pas obtenues.

Dans ce dernier cas, le lot de contrôle déclaré litigieux fait l'objet de mesures complémentaires de coefficient de frottement longitudinal (CFL) à la remorque Adhéra, aux frais de l'entrepreneur. Au vu de ces résultats, le lot de contrôles litigieux est soit accepté soit refusé sans appel. En cas de refus de l'entrepreneur de réaliser ces mesures, le lot est déclaré non conforme.

Pour chaque lot ou partie élémentaire refusé l'entrepreneur propose au maître d'?uvre une solution de réfection de la couche de roulement. Après réfection la macrotexture est de nouveau contrôlée selon les modalités prévues au CCTP.

Les travaux de réfection de la couche de roulement ainsi que les mesures de macrotexture complémentaires sont effectués aux frais de l'entrepreneur.

Aucune réfaction de prix pour non conformité de la macrotexture n'est applicable.

4-4.5.4.	Non respect du dosage en liant

En début de chantier les dosages théoriques des diverses catégories d’enrobés sont proposées par l'entrepreneur et indiqués dans son PAQ.

En cas de constatation à posteriori sur l’enrobé fabriqué et mis en oeuvre, la quantité moyenne de liant contrôlée sur au moins 6 valeurs ne doit pas différer de plus ou moins 0,3 p.p.c. par rapport au dosage théorique.

Si cette moyenne des contrôles est comprise entre plus ou moins 0,3 et 0,5 p.p.c. par rapport au dosage théorique, il est appliqué une réfaction à la tonne d'enrobés de 10 % du prix de fabrication des enrobés sur le lot de contrôle concerné, ou tel qu’il résulte du sous détail de prix fait à son offre.

Si la moyenne des contrôles est supérieure à 0,5 p.p.c. par rapport au dosage théorique,  la fabrication des enrobés n'est pas rémunérée sur le lot de contrôle concerné, ou tel qu’elle résulte du sous détail de prix fait à son offre.

.

4-4.5.5 	Non respect de la teneur en vide

Si à l'issue des contrôles occasionnels de pourcentage de vides et des mesures prévues à l'article 4.17.6.2.2 de la norme NF P 98-150 et à l'article 8.3.5 de la norme NF P 98-115, il apparaît que les objectifs prescrits à l'article 4.2. du CCTP ne sont pas obtenus, il est appliqué les réfactions de prix suivantes, le lot considéré étant formé de l'ensemble des journées concernées :

P : pénalité à appliquer pour le lot de contrôle en euros

P = A X B X C

1 000

Avec 	A = 90 - (pourcentage des valeurs conformes aux exigences)

B = Valeur absolue en % de (moyenne des résultats de teneur en vide obtenus moins valeur de référence*)

C = Quantité de matériaux mise en oeuvre (en tonne) multipliée par le  prix unitaire à la tonne des matériaux mis en ?uvre ( toutes fournitures, fabrication et mise en ?uvre).

* la valeur de référence est soit la valeur moyenne obtenu lors d'une planche de référence soit en l'absence de planche de référence la valeur médiane de la fourchette donnée pour la moyenne au paragraphe 4.2.3.2

4-4.5.6   	Non respect de la vitesse de percolation drainabilité pour les enrobés drainants

En cas de non respect des valeurs de perméabilité prescrites au chapitre 4.2 du CCTP, les lots considérés sont fraisés et évacués et une nouvelle couche d'enrobé est remise en place au frais de l'entrepreneur.

4-4.5.7	Non respect des épaisseurs

Si la quantité moyenne mise en oeuvre par unité de surface est inférieure à 90% de la quantité prescrite (pour le lot de contrôle correspondant à la journée de mise en oeuvre), il est appliqué une réfaction égale à la quantité moyenne mise en oeuvre multipliée par 30% du prix de mise en oeuvre.

Si la quantité moyenne est supérieure de 10% à la quantité prescrite, le tonnage au-delà de cette valeur n'est pas rémunéré à l'entrepreneur.

4.4.5.8 	Profil en travers

Sans objet.

4.4.5.9 	Flaches

Sans objet.

Autres pénalités

Retard dans la fourniture des pièces prévues au SOPAQ

(FTP, PAQ, formulations, etc.;)

En cas de non respect de la fourniture des pièces du SOPAQ dans les délais fixés à l'article 8  du présent CCAP, le titulaire du présent marché encourt, sans mise en demeure préalable, par dérogation à l'article 49.1 du CCAG, une pénalité journalière de ... (par exemple 200 euros)

4.7.2 Pénalité pour transport en surcharge

Par dérogation à l'article 25.2 du C.C.A.G., seules les quantités en surcharge ne sont pas prises en compte pour le règlement du transport.

4.7.3 Pénalité pour retard dans la remise des documents nécessaires au point0

En cas de non respect de la fourniture des documents nécessaire à l'établissement  du point 0 dans les délais fixés à l'article 8  du présent CCAP, le titulaire du présent marché encourt, sans mise en demeure préalable, par dérogation à l'article 49.1 du CCAG, une pénalité journalière de ... (par exemple 200 euros)

ARTICLE 5.   	CLAUSES DE FINANCEMENT ET DE SURETE

Sans changement.

ARTICLE 6. 	PROVENANCE, QUALITE, CONTROLE ET  PRISE EN CHARGE DES

MATERIAUX ET PRODUITS

6-1.	Provenance des matériaux et produits

Le C.C.T.P. fixe la provenance des matériaux, produits et composants de construction dont le choix n'est pas laissé à l 'entrepreneur ou n'est pas déjà fixé par les pièces générales constitutives du marché ou déroge aux dispositions desdites pièces.

Dans le cas de normes françaises non issues de normes européennes, la conformité des produits à ces normes françaises peut être remplacée par  la conformité à d’autres normes en vigueur dans d’autres Etats membres de l’Espace Economique Européen, si elles sont reconnues comme équivalentes.

En complément de l’article 23 du CCAG, toute demande formulée par le titulaire et tendant à faire jouer la clause d’équivalence doit être présentée au maître d’ouvrage avec tous les documents justificatifs au moins un mois avant  tout  acte qui pourrait constituer  un début d’approvisionnement.

Le maître d’ouvrage dispose d’un délai de 30 jours calendaires pour accepter ou refuser le produit proposé.

ARTICLE 7. 	IMPLANTATION DES OUVRAGES

Sans changement.

ARTICLE 8.		PREPARATION, COORDINATION ET EXECUTION DES TRAVAUX

8-1.	Période de préparation - Programme d'exécution des travaux

Il est fixé une période de préparation, qui est comprise dans le délai d'exécution. Sa durée est de 1 mois à compter du début de ce délai.

(Cette durée est portée à 2 mois  pour les graves hydrauliques).

Il est procédé, au cours de cette période, aux opérations suivantes à la diligence respective des parties contractantes :

Par les soins du maître d'?uvre :

notification des emplacements des centrales d'enrobage : dès le début de la période de préparation,

( pour les marchés à bons de commandes) notification des travaux à réaliser (état d'indication): dès le début de la période de préparation,

remise du plan de nivellement par le maître d'?uvre : au moins 20 jours avant le début des travaux correspondants,

par dérogation à l'article 28.2 du C.C.A.G., les conditions particulières relatives à la période de préparation et au programme d'exécution des travaux sont précisées, s'il y a lieu, à l'occasion de chaque commande (cas des marchés à bons de commandes).

envoi des bons de commande : au moins 10 jours avant le début des travaux correspondants;

La levée des points d'arrêts sera faite dans un délai maximum de 8 jours. La liste des points d'arrêts est fixée au CCTP.

Par les soins de l'entrepreneur :

Dans un délai de 15 jours après notification du marché :

* -	établissement et présentation au visa du maître d'?uvre  :

- du programme d'exécution des travaux, accompagné du projet des installations de chantier et des ouvrages provisoires, prévu à l'article 28.2 du C.C.A.G. travaux,

*	 -  des notes de calcul et études de détail nécessaires pour le début des travaux, dans les conditions prévues à l'article 29 du C.C.A.G. et à l'article 8.2 ci-après,

- du Plan ou des Plans d'Assurance Qualité

Au moins 10 jours ouvrables avant la date d'expiration du délai de préparation :

* -	le Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la Santé prévu par la section 5 du décret n? 94-1159 du 26 décembre 1994 remis au coordinateur (cas des travaux neufs)

Cette obligation est applicable à chaque entrepreneur (cotraitants et sous-traitants).

L'absence de remise au coordonnateur du Plan Particulier fait obstacle à l'exécution proprement dite des travaux.

ARTICLE 9. 	CONTROLES ET RECEPTIONS DES TRAVAUX

9-1.	Essais et contrôles des ouvrages en cours de travaux

Le CCTP et le SOPAQ  définissent les modalités d'essais et de contrôles des ouvrages ou parties d'ouvrages.

9-5.	Documents fournis après exécution

L'entrepreneur fournit tous les contrôles réalisés dans le cadre du contrôle intérieur pour permettre l'établissement du point zéro de l'ouvrage par le maître d'?uvre, dans un délai de 2 mois après l'achèvement des travaux.

9-7.	Garanties particulières

Sans objet.

Le délai de garantie est porté au minimum à ....( par exemple 3 ans).. pour les procédés d'entreprise. ( dans le cas de variante par exemple).

ARTICLE 10.	DEROGATIONS AUX DOCUMENTS GENERAUX

Les dérogations explicitées dans les articles désignés ci-après du C.C.A.P. sont apportées aux articles suivants des documents et des normes françaises homologuées ci-après :

( en complément des dérogations habituelles).

a) C.C.A.G.

*	C.C.A.P 	art 4.7	déroge à l'article 25.2 et 49.1

*	C.C.A.P. 	art.8-1	déroge à l'art.28.2 (cas des marchés à bons de commandes).

b) C.C.T.G. et C.P.C. travaux publics

Dérogation à l'annexe A normative contractuelle des fascicules 27 et 25 du CCTG.

c) Normes françaises homologuées

Néant.

Dressé par	:		Le :